## gant Proyect
ITEMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MAQUETAR BASE DE DATOS
*CREAR CONECCION | 1
*CREAR MODELOS DE BASE DE DATOS | 1
*CREAR ESCHEMAS DE BASE DE DATOS | 1
MODULOS SERVIDOR GLOBALES
*SIGNIN |  | 1
*LOGOUT |  | 1
*RESTABLECER CLAVE |  |  | 2 | 2
*DESCARGAR ARCHIVO EXCEL | [17 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
REACTJS VISTA GLOBAL
*VISTA LOGIN |  |  |  | 1
*VISTA RESTABLECER CLAVE |  |  |  | 2
*VISTA CAMBIAR CLAVE |  |  |  | 2
REACTJS VISTA CUENTA SUPERUSUARIO
*VISTA HOME(MODULOS A DEFINIR)
*VISTA CREACION DE CUENTAS DE USUARIO ADMINISTRADOR |  |  |  |  | 3
*VISTA MANTENEDOR DE CUENTAS DE ADMINISTRADOR |  |  |  |  | 3
*VISTA VER DATOS DE PLANTA (PUEDE SELECCIONAR 1 0 N)
SERVIDOR MODULOS CUENTA DE SUPERUSUARIO
*MODULOS A DEFINIR PARA VISTA HOME
*MODULO DE CREACION DE CUENTAS
*MODULOS DE MANTENEDOR DE SUPERUSUARIO | [5 empty] | 3
**MODIFICAR CUENTA | [5 empty] | 3
**ACTIVAR/DESACTIVAR CUENTA | [5 empty] | 3
**LISTAR CUENTAS | [5 empty] | 3
*MODULO VER DATOS DE PLANTAS
REACTJS VISTA CUENTA DE ADMINISTRADOR
*VISTA HOME(MODULOS A DEFINIR)
*VISTA DE CREACION DE CUENTAS | [6 empty] | 4
*VISTA MANTENEDOR CUENTAS DE ADMINISTRADOR | [6 empty] | 4
*VISTA DE CREACION DE MEDIDORES | [6 empty] | 5
*VISTA DE INGRESO DE DATOS | [7 empty] | 6
*VISTA DE MANTENEDOR DE DATOS
SERVIDOR MODULOS CUENTA DE ADMINISTRADOR
*MODULOS A DEFINIR PARA VISTA HOME
*MODULO CREACION DE CUENTA | [8 empty] | 4
*MODULOS DE MANTENEDOR CUENTAS DE ADMINISTRADOR | [8 empty] | 4
**MODIFICAR CUENTA | [8 empty] | 4
**ACTIVAR/DESACTIVAR CUENTA | [8 empty] | 4
**LISTAR CUENTAS | [8 empty] | 4
*MODULOS DE CREACION DE MEDIDORES | [9 empty] | 5 | 5 | 5
**AGREGAR MEDIDOR | [9 empty] | 5 | 5 | 5
**EDITAR MEDIDOR | [9 empty] | 5 | 5 | 5
**ACTIVAR/DESACTIVAR MEDIDOR | [9 empty] | 5 | 5 | 5
*MODULO INGRESO DE DATOS | [12 empty] | 6
*MODULOS MANTENEDOR DE DATOS | [13 empty] | 7 | 8
**MODIFICACION DE DATOS | [13 empty] | 7 | 8
**LISTAR DATOS | [14 empty] | 9
REACTJS VISTA CUENTA DE USUARIO
*VISTA HOME | [15 empty] | 10
*VISTA VER DATOS | [15 empty] | 10
SERVIDOR MODULOS CUENTA DE USUARIO
*MODULO POR DEFINIR PARA VISTA HOME | [16 empty] | 11
*MODULO LISTAR DATOS | [16 empty] | 12
PRUEBAS
*PRUEBAS UI/UX
FIN
*ENTREGA DE PROYECTO

## gant_cronos
ITEMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | cronos
MAQUETAR BASE DE DATOS
*CREAR CONECCION | 1 | [29 empty] | planeado
*CREAR MODELOS DE BASE DE DATOS | 1
*CREAR ESCHEMAS DE BASE DE DATOS | 1 | [29 empty] | pendiente
MODULOS SERVIDOR GLOBALES
*SIGNIN | 1 | 1 | [28 empty] | indefinido
*LOGOUT | 1 | 1
*RESTABLECER CLAVE |  | 2 | 2
*DESCARGAR ARCHIVO EXCEL
REACTJS VISTA GLOBAL
*VISTA LOGIN | 1 |  |  | 1
*VISTA RESTABLECER CLAVE |  | 2 |  | 2
*VISTA CAMBIAR CLAVE |  | 2 |  | 2
REACTJS VISTA CUENTA SUPERUSUARIO
*VISTA HOME(MODULOS A DEFINIR)
*VISTA CREACION DE CUENTAS DE USUARIO ADMINISTRADOR |  |  | 3 |  | 3
*VISTA MANTENEDOR DE CUENTAS DE ADMINISTRADOR |  |  | 3 |  | 3
*VISTA VER DATOS DE PLANTA (PUEDE SELECCIONAR 1 0 N)
SERVIDOR MODULOS CUENTA DE SUPERUSUARIO
*MODULOS A DEFINIR PARA VISTA HOME
*MODULO DE CREACION DE CUENTAS
*MODULOS DE MANTENEDOR DE SUPERUSUARIO |  |  | 3 |  |  | 3
**MODIFICAR CUENTA |  |  | 3 |  |  | 3
**ACTIVAR/DESACTIVAR CUENTA |  |  | 3 |  |  | 3
**LISTAR CUENTAS |  |  | 3 |  |  | 3
*MODULO VER DATOS DE PLANTAS
REACTJS VISTA CUENTA DE ADMINISTRADOR
*VISTA HOME(MODULOS A DEFINIR)
*VISTA DE CREACION DE CUENTAS |  |  |  | 4 |  |  | 4
*VISTA MANTENEDOR CUENTAS DE ADMINISTRADOR |  |  |  | 4 |  |  | 4
*VISTA DE CREACION DE MEDIDORES |  |  |  |  | 5 |  | 5
*VISTA DE INGRESO DE DATOS | [5 empty] | 6 |  | 6
*VISTA DE MANTENEDOR DE DATOS
SERVIDOR MODULOS CUENTA DE ADMINISTRADOR
*MODULOS A DEFINIR PARA VISTA HOME
*MODULO CREACION DE CUENTA |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
*MODULOS DE MANTENEDOR CUENTAS DE ADMINISTRADOR |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
**MODIFICAR CUENTA |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
**ACTIVAR/DESACTIVAR CUENTA |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
**LISTAR CUENTAS |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
*MODULOS DE CREACION DE MEDIDORES |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
**AGREGAR MEDIDOR |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
**EDITAR MEDIDOR |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
**ACTIVAR/DESACTIVAR MEDIDOR |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
*MODULO INGRESO DE DATOS | [5 empty] | 6
*MODULOS MANTENEDOR DE DATOS | [6 empty] | 7 | 8
**MODIFICACION DE DATOS
**LISTAR DATOS
REACTJS VISTA CUENTA DE USUARIO
*VISTA HOME(MODULOS POR DEFINIR)
*VISTA VER DATOS
SERVIDOR MODULOS CUENTA DE USUARIO
*MODULO POR DEFINIR PARA VISTA HOME
*MODULO LISTAR DATOS
PRUEBAS
*PRUEBAS UI/UX
FIN
*ENTREGA DE PROYECTO